Załącznik Nr 10

ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY

W dniu ..................... pomiędzy  ……………… ………….., reprezentowanym przez:

1.  ………………………………………,

zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, a

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................,

zwanymi dalej „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39  ustawy Prawo  zamówień publicznych, została zawarta umowa następującej treści:

- §1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Zgórze  w ramach programu Radosna Szkoła zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 lipca 2009r w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110 poz. 915).

- Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje m.in. następujące roboty towarzyszące do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca:

  - obsługa geodezyjna,

  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe – 3  egz.,

  - urządzenie placu budowy,

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych, łącznie z przywróceniem terenów w zieleń.

3.  Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określają i będą interpretowane w podanej

kolejności następujące dokumenty, stanowiące integralna część umowy:

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  - oferta Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów, których nie dostarczył na termin odbioru, a które są niezbędne do złożenia do MEN, niezbędnych Zamawiającemu do celów rozliczeń i sprawozdań, otrzymanego dofinansowania w ramach programu Radosna Szkoła w terminie do 7 dni od daty powiadomienia.

- §2

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i

Dziennika budowy.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego.

  - Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - Zapłata wynagrodzenia określonego w § 6 niniejszej Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie projektu placu zabaw, o którym mowa w § 1.

  - Prowadzenie robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną,

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

  - Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami

BHP oraz ppoż.

  - Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej

Umowy.

  - Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy – na każde żądanie Inspektora nadzoru.

  - Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej.

  - Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

  - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

  - Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

  - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż technicznie uzasadniony termin konieczny do ich usunięcia..

  - Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać (dostarczyć kopię) w stosunku do wskazanych materiałów przeznaczonych do budowy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów na terenie budowy.

§3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót;

1.1. Termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy – do 8 sierpnia 2012r.

1.2. Termin przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia koncepcji projektowanego placu zabaw – do 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

1.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag i zmian do przedstawionej koncepcji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.2.  w ciągu 7 dni kalendarzowych.

1.4.Projektant zobowiązuje się do uwzględnienia wniesionych uwag do przedstawionej koncepcji i ponownego przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji koncepcji w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania uwag.

1.5. Strony ustalają termin przekazania projektu placu zabaw – do 20 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonej koncepcji projektowanego placu zabaw.

1.6.Termin zakończenia robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów, z wyłączeniem zatwierdzonej Inwentaryzacji powykonawczej przez Starostwo Powiatowe – do 31 sierpnia 2012.

1.7.Termin dostarczenia zatwierdzonej Inwentaryzacji powykonawczej przez Starostwo Powiatowe – do 30 września 2012.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

2.1.Wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

2.2.Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej  zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności; wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków
w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej Umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy Stronami na dzień zaistnienia siły wyższej;

2.3.Wystąpienia niekorzystnych czynników atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią (np: długotrwałe opady deszczu, itp).

- Zamawiający dopuszcza także zmiany umowy w następujących okolicznościach:

3.1.	Zmiany adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego.

3.2.	Zmiany nazwy Wykonawcy.

3.3.	Zmiany osób reprezentujących strony.

3.4.	Zmiany kierownika budowy.

3.5.            Zmiany przepisów prawnych mających wpływ na treść niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2, Strony uzgadniają nowy termin realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.

§4

- Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ................................................................... posiadającego uprawnienia budowlane Nr ......................................................... do kierowania robotami budowlanymi (min. w ograniczonym zakresie) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązują się do wypełniania swych obowiązków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy lub kierownika robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zaaprobuje każdą proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż personelu podstawowego.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawcy zapewni,  że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

  - ……………………………………

  - ……………………………………

- Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców wyszczególnionych w załączniku do oferty:

  - ……………….……………………………………

  - ……………….……………………………………

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość robót wykonywanych przez podwykonawców.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił do akceptacji Zamawiającego umowy
z podwykonawcami wymienionymi w ust. 2, by Zamawiający zaakceptował je.

- W przypadku gdy część zamówienia wykonywał (li) będzie (ą) podwykonawca(y) generalny wykonawca, aby otrzymać całość - 100% wynagrodzenia musi przedstawić pisemne oświadczenie podpisane przez podwykonawcę o uregulowaniu wszystkich płatności, które należą się podwykonawcy za zrealizowane roboty.

- Jeżeli Wykonawca zobowiąże się do wykonania wszystkich robót siłami własnymi bez udziału
podwykonawców – w trakcie realizacji nie może wprowadzić podwykonawców do realizacji określonych zadań, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ........................... (słownie: ..................................................)

- Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją niniejszej Umowy w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 odbywać się będzie na podstawie faktury końcowej.

- Strony ustalają, że wypłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu wykonania zadania w terenie, po wykonaniu i przedłożeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz po przedłożeniu niezbędnych certyfikatów i atestów na materiały w terminie do 30 września 2012r.

- Wykonawca do faktury końcowej załącza pisemne oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty za wykonane roboty, zgodnie z załączonym protokołem odbioru (w przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców).

- Podstawę do złożenia faktury końcowej stanowi dostarczenie przez Wykonawcę zatwierdzonej Inwentaryzacji powykonawczej przez Starostwo Powiatowe potwierdzone pisemnie przez strony, tj. Zamawiającego i Wykonawcę.

- Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową w terminie 30 dni, od daty złożenia faktury wraz z zatwierdzoną Inwentaryzacją powykonawczą.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów nadzoru inwestorskiego, które bezpośrednio pokrywa Zamawiający.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku pisemnej decyzji Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresów rzeczowo-finansowych robót objętych niniejszą Umową.

§ 7

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego na 5 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, celem sprawdzenia, dokumenty odbiorowe m.in.:

  - dziennik budowy,

  - oświadczenie kierownika budowy,

  - protokoły badań wymagane prawem budowlanym,

  - atesty, certyfikaty, i inne.

min:.

- Kompletną dokumentację techniczną dotyczącą zamontowanych urządzeń,

- Kompletną dokumentację techniczną dotyczącą zamontowanej nawierzchni,

- Certyfikat nawierzchni – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (DZ. Nu. z 2009r. Nr 110, poz. 915 z późniejszymi zmianami) w szczególności w załączniku Nr 2 ww. rozporządzenia,

- Certyfikaty urządzeń – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia dnia 7 lipca 2009r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (DZ. Nu. z 2009r. Nr 110, poz. 915 z późniejszymi zmianami) w szczególności w załączniku Nr 2 ww. rozporządzenia,

ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby każde zamontowane urządzenie posiadało tabliczkę znamionową z oznaczeniem normy: PN-EN 1176-1:2009.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie całości robót objętych umową, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Brak potwierdzenia Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru stanowi podstawę odmowy Zamawiającego do przystąpienia do czynności rozpoczynających odbiór.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Na Wykonawcy ciąży obowiązek uczestniczenia w czynnościach odbioru robót.

- Uchylanie się przez Wykonawcę od obowiązku o którym mowa w ust. 7 stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru bez Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony.

§ 8

- Strony  ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu podanego w § 3 ust 1 pkt 1.6.

    - za zwłokę w przekazaniu zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe inwentaryzacji powykonawczej umowy w wys. 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu podanego w § 3 ust 1 pkt 1.5.

    - za nie dotrzymanie terminów określonych w § 3 ust 1 pkt 1.2. i 1.4. i 1.5.  w wys. 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu podanego w § 3 ust 1 pkt 1.2. i 1.4. i 1.5.

    - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

    - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1
pkt 1.1 ppkt. 1.1.1 i 1.1.2 i 1.1.3 i 1.1.4. ze złożonych faktur na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

  - Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

  - Zostanie wydane postanowienie o zajęciu majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na okres jednego miesiąca i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o piętnaście dni roboczych.

- Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej Umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

    - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej Umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§ 10

- Rękojmia na  przedmiot niniejszej umowy przysługuje na okres trzydziestu sześciu miesięcy.

- Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy wynosi trzydzieści sześć miesięcy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy, stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

- Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokółu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- Tytułem należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości........................zł, (słownie:.....................) co stanowi 10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 6 ust.1 ( jedna lub kilka form przewidzianych w art. 150 ust.1 i 2 pzp. do zabezpieczenia należytego wykonania umowy maja zastosowanie – art. 150 i 151 Prawa zamówień publicznych).

- Wniesione zabezpieczenie zostanie odblokowane w wysokości 70 % po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy oraz usunięciu ewentualnych wad, usterek i innych nieprawidłowości w przedmiocie niniejszej Umowy, powstałych z winy Wykonawcy i stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót. Pozostała kwota 30% zostanie zwrócona po okresie gwarancji, która stanowi rozszerzenie rękojmi, w terminie zgodnym z Pzp.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi i gwarancji - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej - bez utraty praw wynikających z rękojmi.

- Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji.

§ 11

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres (np. adres podany w ofercie, adres podany w niniejszej umowie) będzie uważane za skuteczne.

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej - pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech egzemplarzach w tym 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

......................................                          			                     ......................................

WYKONAWCA                                                       			    	    ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do umowy:

- Oferta wykonawcy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.